國立臺灣大學行政e化工作小組第11次會議紀錄

開會時間：民國95年3月8日(星期三)下午2時

開會地點：校總區第1行政大樓第3會議室

主    席：傅立成主任秘書

出    席：陳麗如秘書、許峰治秘書（請假）、洪泰雄主任、周李義組長、

周漢東秘書、竇松林主任、林彥慧小姐、徐炳義秘書、張麗珍組長、

彭國棟組長（馮彩英小姐代）、葉明源編審、劉中鍵專門委員（請假）、許嘉琳組長、洪玉珠股長、郭美玲編審、江元秋主任、程婉青組長、

謝淑芬組長、胡攸紅專員、簡棟義先生、陳美燕秘書（請假）、

劉欣棠組長、賴飛羆主任（請假）、陳啟煌組長、勾淑華秘書（請假）、呂明芳小姐、賈咏如助教、陳玲娜助教、朱芬芬小姐、楊淑蓉小姐

記錄：楊淑蓉

壹、確認上次會議紀錄：確認通過。

貳、報告事項：

本校行政e化執行工作小組業於本（95）年2月16日及3月7日召開小

組會議，完成第1階段檢視本校行政單位電腦化行政需求之任務。

該小組決議事項如下列：

1、行政e化執行小組檢視本校各單位行政業務需求時，以提升全面性行政效

益為指標；以增進全校最大效益、可節省較多人力之需求為優先考量。

2、為因應本校全面e化需求，各系統之開發建置得分別以增加計資中心人力自行開發程式、採購市面現有軟體及外包予廠商開發等方式辦理。

3、成立網路報帳系統專案、人事系統整合專案及交流資料處理專案等3專案小組，分由傅立成主任秘書、程婉青組長及洪泰雄主任為專案召集人，希使本校網路報帳、人事資料及國際學術交流資料等業務更為流暢、節省人力及物力。各單位行政業務電腦化需求彙整報告如附件1。

4、為推動網路報帳系統專案、人 事系統整合專案之需，計資中心人力配置除各增聘2位人員外，宜再增加1名人力以處理各單位其他動態需求；請計資中心儘速提出該5名人力需求之專才條件報校，以符本校推動e化需求。

參、討論事項：

案由一：行政E化短期目標工作小組進度報告及相關問題討論案（附件2），

請討論。

決  議：

一、依原訂進度於95年2月完成專案之工作小組計有：

（一）資料共享工作小組之勞健保資料交換自動化。

（二）人事資料查詢小組完成人事管理介面系統。

（三）簡易版線上簽核小組完成計資中心、人事室、秘書室及教務處註冊組、課務組請假流程線上簽核。

請各小組提供完整專案報告送予校長審閱。（已完成如附件）

二、修正到校離校手續網路化工作小組及校友動態追蹤系統工作小組時程如下：

（一）到校離校手續網路化工作小組原訂於95年2月底完成教師網路報到系統，囿於計資中心程式設計同仁於同一時間內負責三個系統，修正為95年6月完成教師及職員等其他身份別網路報到系統之測試及修正，7月中旬正式上線供新進教職員使用。

（二）校友動態追蹤系統工作小組調整為：

95年3月完成校友動態追蹤系統程式開發。

95年4月系統測試修正及管理者介面上線。

95年5月使用者介面上線。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：下午5時40分。